## Sheet1
Numéro de tache	Désignation des taches	Processus	Durée(j)
A	Cahier des charges		5
B	Cas d'utilisations	A	1
C	Diagramme de séquences	B	1
D	Diagramme de gantt et pertt	A	2
E	Dictionnaire des données	A	1
F	Base de données - MCD - Verification SPI / SPD	E	3
G	Cahier techniques	A, D, C	4
H	Maquettage (dessiner les futurs écrans)	G	3
I	Déploiement de la technologie choisi pour le site intranet	G	1
J	Développer les écrans pour la Gestion des expositions (layout CSS/JS)	H	3
K	Test des écrans pour la Gestion (interface, responsive)	J	2
L	Module de Gestion des expositions (développer les fonctionnalités)	K, F	2
M	Test du Module de Gestion (fonctionnalité)	L	3
N	Développer les écrans pour la diffusion de contenu (layout CSS/JS)	H	2
O	Test des écrans pour la diffusion (interfaces)	N	2
¨P	Module de diffusion de contenu (développer les fonctionnalités)	O, F	3
Q	Test du Module de Diffusion (fonctionnalité)	P	2
R	Assemblage des différents modules ensemble	Q, M	1
S	Test de l'application final	R	5
T	Déploiement de l'application finale sur le serveur	I, S	1
		Total :	47