## Feuil1
Numéro de tache | Désignation des taches | Processus | Durée(j) |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Colonne1 | Nv1 | Nv2 | Nv3 | Nv4 | Nv5 | Nv6 | Nv7 | Nv8 | Nv9 | Nv10 | Nv11 | Nv12
A | Cahier des charges |  | 5 | A | [20 empty] | A | bar: Nv1
B | Cas d'utilisations | A | 1 | B | X | [19 empty] | B | bar: Nv2
C | Diagramme de séquences | B | 1 | C |  | X | [18 empty] | C | bar: Nv3
D | Diagramme de gantt et pertt | A | 2 | D | X | [19 empty] | D | bar: Nv2
E | Dictionnaire des données | A | 1 | E | X | [19 empty] | E | bar: Nv2
F | Base de données - MCD - Verification SPI / SPD | E | 3 | F |  |  |  |  | X | [15 empty] | F | bar: Nv3
G | Cahier techniques | A, D, C | 4 | G |  |  | X | X | [16 empty] | G | bar: Nv4
H | Maquettage (dessiner les futurs écrans) | G | 3 | H | [6 empty] | X | [13 empty] | H | bar: Nv5
I | Déploiement de la technologie choisi pour le site intranet | G | 1 | I | [6 empty] | X | [13 empty] | I | bar: Nv5
J | Développer les écrans pour la Gestion des expositions (layout CSS/JS) | H | 3 | J | [7 empty] | X | [12 empty] | J | bar: Nv6
K | Test des écrans pour la Gestion (interface, responsive) | J | 2 | K | [9 empty] | X | [10 empty] | K | bar: Nv7
L | Module de Gestion des expositions (développer les fonctionnalités) | K, F | 2 | L | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | L | bar: Nv8
M | Test du Module de Gestion (fonctionnalité) | L | 3 | M | [11 empty] | X | [8 empty] | M | bar: Nv9
N | Développer les écrans pour la diffusion de contenu (layout CSS/JS) | H | 2 | N | [7 empty] | X | [12 empty] | N | bar: Nv6
O | Test des écrans pour la diffusion (interfaces) | N | 2 | O | [13 empty] | X | [6 empty] | O | bar: Nv7
¨P | Module de diffusion de contenu (développer les fonctionnalités) | O, F | 3 | P | [5 empty] | X | [8 empty] | X | [5 empty] | P | bar: Nv8
Q | Test du Module de Diffusion (fonctionnalité) | P | 2 | Q | [15 empty] | X |  |  |  |  | Q | bar: Nv9
R | Assemblage des différents modules ensemble | Q, M | 1 | R | [12 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | R | bar: Nv10
S | Test de l'application final | R | 5 | S | [17 empty] | X |  |  | S | bar: Nv11
T | Déploiement de l'application finale sur le serveur | I, S | 1 | T | [8 empty] | X | [9 empty] | X |  | T | bar: Nv12
|  | Total : | 47