## Feuil1
Numéro de tache | Désignation des taches | Processus | Durée(j) |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V
A | Cahier des charges |  | 5 | A
B | Cas d'utilisations | A | 1 | B
C | Diagramme de séquences | C | 1 | C
D | Diagramme de gantt et pertt | A | 2 | D
E | Dictionnaire des données | A | 1 | E
F | Base de données - MCD - Verification SPI / SPD | E | 3 | F
G | Cahier techniques | A | 2 | G | bar: G
H | Maquettage (dessiner les futurs écrans) | G | 3 | H | bar: G to H
I | Recherche sur les techniques pour déployer le site en intranet | G | 1 | I | bar: G to I
J | Déploiement de la technologie choisi pour le site intranet | I | 1 | J | bar: G to J
K | Recherche sur les technologies à développer | G | 2 | K | bar: G to K
L | Développer les écrans pour la Gestion des expositions (layout CSS/JS) | G | 2 | L | bar: G to L
M | Test des écrans pour la Gestion (interface) | L | 1 | M | bar: G to M
N | Module de Gestion des expositions (développer les fonctionnalités) | G, K, L | 3 | N | bar: G to N
O | Test du Module de Gestion (fonctionnalité) | N | 5 | O | bar: G to O
¨P | Développer les écrans pour la diffusion de contenu (layout CSS/JS) | G | 2 | P | bar: G to P
Q | Test des écrans pour la diffusion (interfaces) | P | 1 | Q | bar: G to Q
R | Module de diffusion de contenu (développer les fonctionnalités) | G, K, P | 3 | R | bar: G to R
S | Test du Module de Diffusion (fonctionnalité) | R | 5 | S | bar: G to S
T | Assemblage des différents modules ensemble | N, R | 1 | T | bar: G to T
U | Test de l'application final | T | 3 | U | bar: G to U
V | Déploiement de l'application final sur le serveur | V | 1 | V | bar: G to V
|  | Total : | 49